## Sheet1
Таблица 4.1 — Пример фрагмента плана-графика реализации АСОИ по очередям
№ п/п	Название / процесса	Название / объекта / (система / или очередь)	Название / элемента / (объекта)	Стоимость / работ / (руб.)	Сроки / исполнения / (недели)	Исполнители	Форма / отчётности
1	2	3	4	5,00	6	7	8
Стадия 2.1. Реализация очереди 1 АСОИ
2	Реализация ИС	ИС	БД	20 000,00	x	Разработчик ИС	Документация на П
		ИС	ФАТ	20 000,00	x	Разработчик ИС	Документация на П
3	Реализация ПС	ПС	П1	32 000,00	x	Разработчик ПП	Документация на П
		ПС	П6	32 000,00	x	Разработчик ПП	Документация на П
4	Реализация ТС	ТС	П1	12 234,00	x	Поставщики ТС и ПС	Акт приёмки ТС и ПС
			П6	12 234,00	x	Поставщики ТС и ПС	Акт приёмки ТС и ПС
5	Сборка	Очередь 1	БД + ФАТ + П1 + П6	x	x	Разработчики очереди	Акт сборки
6	Испытание	Очередь 1	БД + ФАТ + П1 + П6	x	x	Разработчики очереди	Акт испытаний
7	Ввод в действие	Очередь 1	БД + ФАТ + П1 + П6	x	x	Разработчики очереди	Акт ввода опытную эксплутацию
8	Приемка	Очередь 1	БД + ФАТ + П1 + П6	x	x	Разработчики очереди	Акт ввода в промышленную эксплутацию
Итого по закупкам ТС				24 468,00	x	x	x
Итого по реализации ИС				40 000,00	x	x	x
Итого по закупкам ПС				x	x	x	x
Итого по реализации ПС				64 000,00	x	x	x
Итого по стадии 2.1				128 468,00	x	x	x
Стадия 2.2. Реализация очереди 2 АСОИ
2	Реализация ИС	ИС	x	x	x	Разработчик ИС	Документация на П
		ИС	x	x	x	Разработчик ИС	Документация на П
3	Реализация ПС	ПС	Сервер	32 000,00	x	Разработчик ПП	Документация на П
		ПС	П2	32 000,00	x	Разработчик ПП	Документация на П
			П3	32 000,00	x
			П4	32 000,00	x
4	Реализация ТС	ТС	Сервер	12 234,00	x	Поставщики ТС и ПС	Акт приёмки ТС и ПС
			П2	12 234,00	x	Поставщики ТС и ПС	Акт приёмки ТС и ПС
			П3	12 234,00	x
			П4	12 234,00	x
5	Сборка	Очередь 1	Сервер + П2 + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт сборки
6	Испытание	Очередь 1	Сервер + П2 + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт испытаний
7	Ввод в действие	Очередь 1	Сервер + П2 + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт ввода опытную эксплутацию
8	Приемка	Очередь 1	Сервер + П2 + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт ввода в промышленную эксплутацию
Итого по закупкам ТС				48 936,00	x	x	x
Итого по реализации ИС				0,00	x	x	x
Итого по закупкам ПС				x	x	x	x
Итого по реализации ПС				128 000,00	x	x	x
Итого по стадии 2.2				176 936,00	x	x	x
Стадия 2.3. Реализация очереди 3 АСОИ
2	Реализация ИС	ИС	ФТД	20 000,00	x	Разработчик ИС	Документация на П
3	Реализация ПС	ПС	П3	32 000,00	x	Разработчик ПП	Документация на П
		ПС	П4	32 000,00	x	Разработчик ПП	Документация на П
4	Реализация ТС	ТС	П3	12 234,00	x	Поставщики ТС и ПС	Акт приёмки ТС и ПС
			П4	12 234,00	x	Поставщики ТС и ПС	Акт приёмки ТС и ПС
5	Сборка	Очередь 1	ФТД + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт сборки
6	Испытание	Очередь 1	ФТД + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт испытаний
7	Ввод в действие	Очередь 1	ФТД + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт ввода опытную эксплутацию
8	Приемка	Очередь 1	ФТД + П3 + П4	x	x	Разработчики очереди	Акт ввода в промышленную эксплутацию
Итого по закупкам ТС				24 468,00	x	x	x
Итого по реализации ИС				20 000,00	x	x	x
Итого по закупкам ПС				x	x	x	x
Итого по реализации ПС				64 000,00	x	x	x
Итого по стадии 2.3				108 468,00	x	x	x
Итого по АСОИ				413 872,00	x	x	x